## Лист1
Приложение №3
к договору подряда № /КС-2021 от " " _________ 2021 г.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
______________________ |  |  |  |  | ______________________ О.Н. Герасименко
График выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | октябрь | ноябрь |  |  | декабрь
|  | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-25
Объект - Гараж (закрытая стоянка) производственного автотранспорта на 5 автомобилей Саянского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Мирный, 30
1.1 | Наружные бетонные работы
1.2 | Устройство пола и смотровой ямы
1.3. | Отделочные работы
1.4. | Устройство кровли и навесной фасад
1.5. | Электромонтажные работы
1.6. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации