## 3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Год раскрытия информации: 2023 год
Распоряжение Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области №58-485-мр от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
млн. руб. без НДС
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План¹ | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.762 | 4869.962 | 31.571 | 662.412 | 3647.948 | 528.031 | 4866.543 | 196.286 | 1063.845 | 3277.472 | 328.94 | 4866.2 | 4866.2 | 4866.2 | 4866.2 | 4863.0332 | 4863.0332 | 37.048 | 37.048 | 205.035 | 205.035 | 188.243 | 188.243 | 242.731 | 183.861 | 558.632 | 457.819 | 576.976 | 475.132 | 564.684 | 493.137 | 584.908 | 584.9078 | 606.1433 | 606.1433 | 628.44 | 628.44 | 673.36 | 1003.267 | 4829.1523 | 4825.9852 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Иркутская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» | K_1 | П | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4719.28 | 30 | 630.657 | 3539.498 | 519.125 | 4719.592 | 195 | 1032.284 | 3172.154 | 320.154 | 4719.28 | 4719.28 | 4719.28 | 4719.28 | 4719.8442 | 4719.8442 | 7.533 | 7.533 | 179.207 | 179.207 | 150.014 | 150.014 | 189.383 | 134.244 | 558.632 | 457.819 | 576.976 | 475.132 | 564.684 | 493.137 | 584.908 | 584.9078 | 606.1433 | 606.1433 | 628.44 | 628.44 | 673.36 | 1003.267 | 4711.7473 | 4712.3112 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учёта в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учёта в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учёта в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учёта в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Приобретение земельного участка по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 4А | K_15-1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (монтаж в новых арендованных офисах, а также замена вышедших из строя систем ОПС по заявкам отделений в течение года) | K_2 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.022 | 0.464 | 5.292 | 2.085 | 0.181 | 6.878 | 0.462 | 4.023 | 2.209 | 0.184 | 8.022 | 8.022 | 8.022 | 8.022 | 6.878 | 6.878 | 0.172 | 0.172 | 0.8 | 0.8 | 1.842 | 1.842 | 5.208 | 4.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.85 | 6.706 | нд
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" для организации рабочих мест (в новых арендованных офисах и модернизация существующих систем в связи с увеличением рабочих мест по заявкам от отделений в течение года) | K_3 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.203 | 6.361 | 0 | 4.351 | 0.226 | 1.784 | 6.37 | 0 | 4.894 | 0.399 | 1.077 | 6.158 | 6.158 | 6.158 | 6.158 | 6.167 | 6.167 | 1.467 | 1.467 | 1.699 | 1.699 | 1.834 | 1.834 | 1.158 | 1.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.691 | 4.7 | нд
1.6 | Монтаж систем кондиционирования на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (монтаж в новых арендованных офисах, а также замена вышедших из строя кондиционеров по заявкам отделений в течение года) | K_4 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.733 | 0 | 0.951 | 1.864 | 0.918 | 3.957 | 0 | 1.086 | 2.012 | 0.859 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.957 | 3.957 | 0.767 | 0.767 | 0.592 | 0.592 | 1.074 | 1.074 | 1.3 | 1.524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.966 | 3.19 | нд
1.6 | Монтаж вывесок на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (изготовление и монтаж новых вывесок на фасадах новых арендованных офисов, а также замена вышедших из строя вывесок по заявкам отделений в течение года) | K_5 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.79 | 0 | 0.139 | 0.546 | 0.105 | 0.791 | 0 | 0.149 | 0.613 | 0.029 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.791 | 0.791 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.2 | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49 | 0.491 | нд
1.6 | Приобретение оборудование КИВС (высокоскоростные принтеры и сканеры, каналообразующее оборудование и пр.) | K_6 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.342 | 7.342 | 0.873 | 0.873 | 2.812 | 2.812 | 2.792 | 2.792 | 0.859 | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.463 | 6.469 | нд
1.6 | Приобретение легкового автотранспорта для перевозки персонала согласно утвержденных технических требований | K_7 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 40.791 | 0 | 0 | 40.791 | 0 | 38.267 | 0 | 0 | 38.267 | 0 | 40.791 | 40.791 | 40.791 | 40.791 | 38.267 | 38.267 | 7.615 | 7.615 | 12.089 | 12.089 | 6.963 | 6.963 | 14.124 | 11.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.176 | 30.652 | нд
1.6 | Монтаж закрытой стоянка на 2 автомобиля из модульных конструкций на территории Еланцинского ПУ Восточного отделения | K_8 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.376 | 0 | 1.282 | 0 | 0.094 | 1.376 | 0 | 1.282 | 0 | 0.094 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция административного здания г. Тулун, пер. Энергетиков, 1А (канализация) | K_9 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.709 | 0.309 | 2.3 | 0 | 0.1 | 4.743 | 0.309 | 4.106 | 0 | 0.328 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 4.743 | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 2.709 | 0 | 2.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.709 | 4.743 | нд
1.6 | Реконструкция системы электроснабжения адм. здания г. Братск, ул. 25 летия БГС, 37 б | K_10 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.249 | 2.546 | 0.249 | 1.319 | 0.114 | 0.864 | 2.546 | 0.249 | 1.933 | 0.082 | 0.282 | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 0 | 0 | 2.297 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.297 | 2.297 | нд
1.6 | Приобретение серверного оборудования контакт-центра | K_11 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Монтаж временного здания-закрытой стоянка на 4 автомобиля из модульных конструкций на территории Хомутовского ПУ Восточного отделения | K_12 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.235 | нд | 2.761 | 0 | 0.474 | 3.235 | нд | 2.761 | 0 | 0.474 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение ПК "Гранд-смета" на 3 рабочих мест | K_13 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение серверов для 1С | K_14 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение нежилого здания по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 4А | K_15-2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция здания административно-бытового корпуса п. Качуг, ул. Еловая, 11 (реконструкция автономного источника отопления (замена котлов ZOTA 9КВТ lux)) | K_16 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.39 | 0 | 0.051 | 0.06 | 0.279 | 0.39 | 0 | 0.051 | 0.06 | 0.279 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Монтаж автоматизированных информационных систем (электронные очереди) управления потоками посетителей и оценки качества обслуживания во фронт-офисах ООО "Иркутскэнергосбыт" (в новых арендованных офисах и модернизация существующих систем в связи с увеличением рабочих мест по заявкам от отделений в течение года) | K_17 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.528 | 4.801 | 0 | 0.69 | 3.513 | 0.598 | 4.801 | 0 | 0.6 | 3.618 | 0.583 | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 1.313 | 1.313 | 0.628 | 0.628 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.96 | 1.96 | нд
1.6 | Создание системы учета рабочего времени на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" | K_18 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция гаража п. Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1 А | K_19 | C | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.641 | 1.666 | 0 | 1.275 | 0 | 0.391 | 1.666 | 0 | 1.275 | 0 | 0.391 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0.025 | нд
1.6 | Приобретение информационных терминалов | K_20 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0.898 | 0.9 | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.798 | 1.802 | нд
1.6 | Приобретение ПК для обновления существующих рабочих мест и комплектации новых | K_21 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 9.682 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 9.682 | 0 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов: вольтамперфазометры Ретометр М2 (2 шт.) | K_22 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция нежилого 2-х этажного здания г. Ангарск, 89 квартал, 37 (реконструкция фасада) | K_23 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.259 | 0 | 5 | 0 | 0.259 | 3.666 | 0 | 3.553 | 0 | 0.113 | 5.259 | 5.259 | 5.259 | 5.259 | 3.666 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 3.666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.259 | 3.666 | нд
1.6 | Строительство закрытой автостоянки г. Саянск, м-он Мирный, 30 | K_24 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.409 | 0.166 | 3.778 | 0.078 | 0.387 | 4.409 | 0.166 | 3.778 | 0.078 | 0.387 | 4.409 | 4.409 | 4.409 | 4.409 | 4.409 | 4.409 | 0 | 0 | 2.536 | 2.536 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.409 | 4.409 | нд
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения за работой операторов - консультантов во фронт-офисах отделений ООО "Иркутскэнергосбыт" (в новых арендованных офисах и модернизация существующих систем в связи с увеличением рабочих мест по заявкам от отделений в течение года) | K_25 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.141 | 0.729 | 0 | 0.441 | 0.19 | 0.098 | 0.403 | 0 | 0.213 | 0.108 | 0.082 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.262 | 0.262 | 0.053 | 0.053 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.535 | 0.209 | нд
1.6 | Приобретение оборудования видеоконференцсвязи | K_26 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.415 | 0.415 | нд
1.6 | Реконструкция теплового узла в нежилом 2-х этажном здании г. Саянск, м-он Мирный, 30 | K_27 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция адм. здания п. Кутулик, ул. Советская, 49А (строительство системы инженерного обеспечения здания) | K_28 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция адм. здания г. Тулун, пер. Энергетиков, 1А (реконструкция 3-его этажа, замена утеплителя) | K_29 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция адм. здания п. Куйтун, ул. К. Маркса, 34б (строительство системы водоснабжения здания) | K_30 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция системы автономного отопления в гаражных боксах г.Тулун, пер. Энергетиков, 1 А | K_31 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция адм. здания п. Новонукутский, ул. Майская, 29А (строительство системы инженерного обеспечения здания) | K_32 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.083 | 0.634 | 0 | 0.083 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.5 | нд
1.6 | Реконструкция крытой стоянки автотранспортной техники (монтаж системы водяного отопления и системы вентиляции), г. Иркутск, ул. Мухиной, 2Г | K_33 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.821 | 0.3 | 1.234 | 0.217 | 0.07 | 1.602 | 0.1 | 1.15 | 0.3 | 0.052 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.602 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 1.602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.821 | 1.602 | нд
1.6 | Реконструкция теплового узла в адм. здании г. Черемхово, ф. Патаки, 4 | K_34 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция территории Ангарского отделения по адресу: г. Ангарск, ул. Трудовые резервы, 34 | K_35 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство ограждения с воротами на территории ТЦ, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2Г | K_36 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция адм. здания по адресу: г. Ангарск, ул. Трудовые резервы, 34 (реконструкция наружных инженерных сетей) | K_37 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция нежилого 2-х этажного здания г. Ангарск, 89 квартал, 37 (реконструкция наружных инженерных сетей) | K_38 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Модернизация закрытой автомобильной стоянки, возведенной по адресу:Иркутская обл., Ольхонский р-он, с. Еланцы, ул. Пнкальского, 4 "А" (электроснабжение) | K_39 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.135 | 0 | 0.095 | 0.02 | 0.02 | 0.135 | 0 | 0.095 | 0.02 | 0.02 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | нд
1.6 | Расширение дискового пространства на сервере | K_40 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.524 | 0 | 0 | 14.524 | 0 | 16.189 | 0 | 0 | 16.189 | 0 | 14.524 | 14.524 | 14.524 | 14.524 | 16.189 | 16.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 5.131 | 9.393 | 11.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.524 | 16.189
1.6 | Разработка мобильных приложений личного кабинета юридического и физического лица ООО "Иркутскэнергосбыт" на платформах Android и IOS | K_41 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.301 | 1.301
1.6 | Модернизация системы контроля учета рабочего времени | K_42 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.357 | 0 | 0.162 | 0.125 | 0.07 | 0.357 | 0 | 0.162 | 0.125 | 0.07 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.357 | 0.357
1.6 | ОНТМ. Компьютерная техника | K_43 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.18 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 18.445 | 0 | 0 | 18.445 | 0 | 21.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 18.445 | 18.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 11.18 | 12 | 7.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.18 | 18.445
1.6 | ОНТМ. Тепловизоры (7 шт.) | K_44 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 3.125 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 2.881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.244 | 3.125
1.6 | ОНТМ. Стойка администратора | K_45 | П | 2022 | 0 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.6 | ОНТМ. Массажное кресло ЕЭИСЦ (1 шт.) | K_46 | П | 2023 | 0 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.286
1) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».