## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2023 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений и элементов благоустройства Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., п. Падун, ул. 25-лет БГС, д. 37Б
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Цокольный этаж
Помещения 001, 001-1
1 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 114.21 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.034 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.007 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.012 | Подрядчик
2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 33.3629 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.0034 | Подрядчик
Помещения 003, 003-1
3 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 82.33 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.027 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.005 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.0085 | Подрядчик
4 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 39.4722 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.012 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.004 | Подрядчик
5 | Демонтаж металлических ставней | кг | 200 | Ставни металлические | шт / кг | 4 / 200 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
Помещение 004
6 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 52.68 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.0054 | Подрядчик
7 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 16.3541 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.005 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | 0.9 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.002 | Подрядчик
Помещения 005, 005-1
8 | Демонтаж дверных блоков деревянных | шт / м2 | 2 / 3,6 | Дверные блоки деревянные | шт / м2 | 2 / 3,6 |  |  |  |  | Подрядчик
9 | Монтаж алюминиевого дверного блока (выход в коридор) | шт / м2 | 2 / 3,6 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый, глухой 900х2000 | шт / м2 | 2 / 3,6 | Подрядчик
10 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 1.06 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.017 | Подрядчик
11 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.12 | Подрядчик
12 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.5 | Подрядчик
13 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.32 | Подрядчик
14 | Разборка плитки пола | м2 | 23.236 | Плитка кафельная | м2 | 23.236 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
15 | Разборка ц/п стяжки толщ.30мм | м2 | 23.236 | Ц/п раствор | м3 | 0.69708 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
16 | Устройство ц/п стяжки толщ.30мм | м2 | 23.236 |  |  |  |  | Ц/п раствор М100 | м3 | 0.69708 | Подрядчик
17 | Грунтование пола | м2 | 23.236 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 1.6 | Подрядчик
18 | Укладка плитки керамогранитной | м2 | 23.236 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная | м2 | 23.236 | Подрядчик
19 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 52.68 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 5.42 | Подрядчик
20 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 23.236 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.007 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 2.4 | Подрядчик
21 | Окраска труб отопления на 2 раза | м2 | 3.52 |  |  |  |  | Эмаль для окраски труб | кг | 0.5 | Подрядчик
22 | Смена моек с подводкой и сифоном | шт | 1 | Мойка металлическая | шт | 1 | Стр. мусор | Мойка навесная металлическая | шт | 1 | Подрядчик
|  |  |  | Сифон для раковины | шт | 1 | Стр. мусор | Сифон для раковины | шт | 1 | Подрядчик
|  |  |  | Подводка гибкая для смесителей 50 см | шт | 2 | Стр. мусор | Подводка гибкая для смесителей 50 см | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Крепление для раковины | шт | 2 | Стр. мусор | Крепление для раковины | шт | 2 | Подрядчик
23 | Монтаж смесителя | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | Стр. мусор | Смеситель | шт | 1 | Подрядчик
Помещение 007
24 | Демонтаж дверных блоков деревянных | шт / м2 | 1 / 1,8 | Дверные блоки деревянные | шт / м2 | 1 / 1,8 |  |  |  |  | Подрядчик
25 | Монтаж алюминиевого дверного блока | шт / м2 | 1 / 1,8 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый, глухой 900х2000 | шт / м2 | 1 / 1,8 | Подрядчик
26 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.53 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.009 | Подрядчик
27 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.1 | Подрядчик
28 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.27 | Подрядчик
29 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.2 | Подрядчик
30 | Снятие обоев | м2 | 54.4903 | Обои | м2 | 54.4903 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
31 | Грунтование стен на 1 раз (30% от общей площади) | м2 | 16.3471 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 1.68 | Подрядчик
32 | Шпатлевание стен на 1 раз (30% от общей площади) | м2 | 16.3471 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.016 | Подрядчик
33 | Наклейка обоев с предварительным грунтованием стен | м2 | 54.4903 |  |  |  |  | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 54.4903 | Подрядчик
34 | Окраска обоев на 2 раза | м2 | 54.4903 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.016 | Подрядчик
35 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 19.5664 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.007 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.001 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 2.015 | Подрядчик
36 | Монтаж алюминиевого порога | м | 3.67 |  |  |  |  | Порог алюминиевый шир. 20 мм | м | 3.67 | Подрядчик
37 | Окраска труб отопления на 2 раза | м2 | 1.52 |  |  |  |  | Эмаль для окраски труб | кг | 0.14 | Подрядчик
Склад
38 | Монтаж трубок из вспененного полиэтилена на трубы диаметром 76 мм | м.п | 13 |  |  |  |  | Трубка из вспененного полиэтилена для труб диаметром 76 мм | м.п. | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Скотч фольгированный | м.п. | 50 | Подрядчик
Электрощитовая
39 | Окраска пола на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием. | м2 | 11 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Краска для пола ПФ 115 | т | 0.002 | Подрядчик
Коридор, ведущий к эвакуационному выходу
40 | Демонтаж дверных блоков деревянных | шт / м2 | 1 / 1,8 | Дверные блоки деревянные | шт / м2 | 1 / 1,8 |  |  |  |  | Подрядчик
41 | Монтаж алюминиевого дверного блока (выход в коридор) | шт / м2 | 1 / 1,8 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый, глухой 900х2000 | шт / м2 | 1 / 1,8 | Подрядчик
42 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.53 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.008 | Подрядчик
43 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.1 | Подрядчик
44 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.3 | Подрядчик
45 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.53 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.2 | Подрядчик
46 | Замена линолеума | м2 | 12.65 | Линолеум | м2 | 12.65 | Стр. мусор | Линолеум полукоммерческий | м2 | 12.65 | Подрядчик
47 | Замена плинтусов | м.п. | 13.5 | Плинтус пластиковый | м.п. | 13.5 | Стр. мусор | Плинтус пластиковый | м.п. | 13.5 | Подрядчик
48 | Снятие старой краски со стен | м2 | 18.82 |  |  |  | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
49 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 18.82 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 3.76 | Подрядчик
50 | Шпатлевание стен на 1 раза | м2 | 18.82 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | кг | 0.01 | Подрядчик
51 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза | м2 | 18.82 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | кг | 0.006 | Подрядчик
52 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 12.65 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | кг | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | 0.7 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 1.3 | Подрядчик
Тамбур эвакуационного выхода
53 | Снятие старой краски со стен | м2 | 30.14 |  |  |  | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
54 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 30.14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 2.2 | Подрядчик
55 | Шпатлевание стен на 1 раза | м2 | 30.14 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | т | 0.015 | Подрядчик
56 | Окраска поверхностей стен краской фасадной на 2 раза | м2 | 30.14 |  |  |  |  | Краска фасадная | кг | 0.009 | Подрядчик
57 | Снятие старой краски с потолка | м2 | 8.6 |  |  |  | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
58 | Грунтование потолка на 2 раза | м2 | 8.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.8 | Подрядчик
59 | Шпатлевание потолка на 1 раза | м2 | 8.6 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.005 | Подрядчик
60 | Окраска поверхностей потолка краской фасадной на 2 раза | м2 | 8.6 |  |  |  |  | Краска фасадная | кг | 0.002 | Подрядчик
Тепловой пункт
61 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 31.82 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.0095 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 3.3 | Подрядчик
62 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен краской ПФ на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 30%, грунтованием, шпатлеванием. | м2 | 39.16 |  |  |  |  | Эмаль акриловая | т | 0.009 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 4 | Подрядчик
63 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 37.6 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 3.9 | Подрядчик
64 | Окраска труб отопления на 2 раза | м2 | 22.85 |  |  |  |  | Эмаль для окраски труб | кг | 0.004 | Подрядчик
СУ 2
65 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 18.52 | Плитка стеновая | м2 | 18.52 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
66 | Ремонт штукатурки внутренних стен средней толщиной слоя 20 мм | м2 | 27.22 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.44 | Подрядчик
67 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 27.22 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 5.4 | Подрядчик
68 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 27.22 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | т | 0.014 | Подрядчик
69 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза | м2 | 27.22 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.008 | Подрядчик
70 | Замена дверного блока | м2 | 1.4 | Дверной блок деревянный | м2 | 1.4 | Стр. мусор | Дверной блок алюминиевый, глухой 700х2000 | м2 | 1.4 | Подрядчик
75 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.51 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.008 | Подрядчик
76 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.1 | Подрядчик
77 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.26 | Подрядчик
78 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.1 | Подрядчик
71 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков краской ВД на 2 раза с частичной расчисткой старой краски до 10%, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 5.23 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.002 | Подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | 0.29 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.54 | Подрядчик
СУ 1
72 | Замена плинтуса потолочного для реечного потолка | м.п. | 9.8 | Плинтус потолочный | м.п. | 9.8 | Стр. мусор | Плинтус потолочный | м.п. | 9.8 | Подрядчик
73 | Замена реечного потолка и точечных светильников | м2 | 5.23 | Потолок реечный | м2 | 5.23 | Стр. мусор | Потолок реечный с направляющими | м2 | 5.23 | Подрядчик
|  |  |  | Светильник точечный | шт | 5 | Стр. мусор | Светильник точечный | шт | 5 | Подрядчик
74 | Замена дверного блока с ремонтом откосов | м2 | 1.4 | Дверной блок деревянный | м2 | 1.4 | Стр. мусор | Дверной блок алюминиевый, глухой 700х2000 | м2 | 1.4 | Подрядчик
75 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.51 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.008 | Подрядчик
76 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.1 | Подрядчик
77 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.26 | Подрядчик
78 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.1 | Подрядчик
Помещение между санузлами
79 | Замена дверного блока с ремонтом откосов | м2 | 1.4 | Дверной блок деревянный | м2 | 1.4 | Стр. мусор | Дверной блок алюминиевый, глухой 700х2000 | м2 | 1.4 | Подрядчик
80 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.51 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.008 | Подрядчик
81 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.1 | Подрядчик
82 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.26 | Подрядчик
83 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.51 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.15 | Подрядчик
Коридор
84 | Замена плит подвесного потолка | м2 | 60 | Плита подвесного потолка 600х600 | м2 | 60 | Стр. мусор | Плита подвесного потолка 600х600 | м2 | 60 | Подрядчик
Помещение 008
85 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза с частичной расчисткой старой краски до 30 %, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 45.03 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.014 | Подрядчик
Помещение 010
86 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза с частичной расчисткой старой краски до 30 %, грунтованием, шпатлеванием | м2 | 53.57 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.016 | Подрядчик
Помещение 011
87 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса | м2 | 55.26 | Плитка минеральная 600х600 | м2 | 55.26 | Стр. мусор | Плитка минеральная 600х600 | м2 | 55.26 | Подрядчик
|  |  |  | Профиль 1200 мм | шт | 5 | Стр. мусор | Профиль 1200 мм | шт | 5 | Подрядчик
|  |  |  | Профиль 600 мм | шт | 10 | Стр. мусор | Профиль 600 мм | шт | 10 | Подрядчик
88 | Замена плит подвесного потолка | м2 | 51.66 | Плита подвесного потолка 600х600 | м2 | 51.66 | Стр. мусор | Плита подвесного потолка 600х600 | м2 | 51.66 | Подрядчик
89 | Вырезка отверстия в стене из ГКЛ | м2 | 0.04 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 0.04 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
90 | Заделка отверстия в стене из ГКЛ | м2 | 0.04 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 0.04 | Подрядчик
91 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 0.04 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 3 | Подрядчик
92 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 0.04 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.7 | Подрядчик
93 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза | м2 | 15.6 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.0047 | Подрядчик
Служебное помещение 1, 2
94 | Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной слоя до 20 мм | м2 | 14.71 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.24 | Подрядчик
95 | Грунтование стен на 2 раза | м2 | 49.04 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 9.8 | Подрядчик
96 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 49.04 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | т | 0.025 | Подрядчик
97 | Окраска стен водоэмульсионными составами на 2 раза | м2 | 49.04 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющая | т | 0.015 | Подрядчик
Архивы
98 | Замена дверей на противопожарные *необходимо привлечение специализированной организации, имеющей лицензию на установку противопожарных дверей | шт | 4 | Дверь деревянная 900х2050 | м2 | 3.69 | Стр. мусор | Дверной блок противопожарный 900х2050 | шт / м2 | 2 / 3,69 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная противопожарная | шт | по расценке | Подрядчик
|  |  |  | Дверь деревянная 700х2050 | м2 | 2.87 |  | Дверной блок противопожарный 700х2050 | шт / м2 | 2 / 2,87 | Подрядчик
99 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 20.8 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.33 | Подрядчик
100 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 20.8 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 4.2 | Подрядчик
101 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 20.8 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | т | 0.01 | Подрядчик
102 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 20.8 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | т | 0.006 | Подрядчик
ЛК
103 | Замена дверного блока | шт | 1 | Дверной блок с двойным открыванием 1400х2000 | м2 | 2.8 | Стр. мусор | Дверной блок алюминиевый, глухой, двойной 1400х2000 | м2 | 2.8 | Подрядчик
104 | Ремонт штукатурки откосов средней толщиной 20мм | м2 | 0.58 | Ц/п раствор | кг | по расценке | Стр. мусор | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.01 | Подрядчик
105 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 0.58 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 0.12 | Подрядчик
106 | Шпатлевание откосов на 2 раза | м2 | 0.58 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | 0.3 | Подрядчик
107 | Окраска откосов краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.58 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая моющаяся | кг | 0.2 | Подрядчик
2 этаж
Коридор
108 | Частичный демонтаж потолка Армстронг | м2 | 3.6 | Потолок Армстонг | м2 | 3.6 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
109 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон и устройством дверного проема | м2 | 8.15 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 16.3 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50*50 | м | 20.7 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 50*40 | м | 12.89 | Подрядчик
[8 empty] | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м3 | 0.815 | Подрядчик
110 | Установка дверного алюминиевого блока | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 800х2050 с фурнитурой | шт | 1 | Подрядчик
111 | Снятие обоев под покраску | м2 | 52.104 | Обои | м2 | 52.104 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
112 | Грунтование стен на 1 раз (30% от общей площади) | м2 | 25.6312 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | 2.64 | Подрядчик
113 | Шпатлевание стен на 1 раз (30% от общей площади) | м2 | 25.6312 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.026 | Подрядчик
114 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 64.4296 |  |  |  |  | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 64.4296 | Подрядчик
115 | Окраска стен по обоям водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 64.4296 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая | т | 0.0192 | Подрядчик
116 | Установка порожка из плитки керамогранит выс.150мм | м | 3.6 |  |  |  |  | Плитка керамогранит 300*300 | м2 | 0.54 | Подрядчик
117 | Установка пластикового уголка | м | 5.2 |  |  |  |  | Пластиковый уголок | м | 5.2 | Подрядчик
118 | Монтаж светильника светодиодного | шт | 1 |  |  |  |  | Светильник светодиодный 600х600 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес подвесного потолка | шт | 1 | Подрядчик
119 | Монтаж кабель-канала для выключателя | м | 2 |  |  |  |  | Кабель-канал 10x20 мм | м | 2 | Подрядчик
120 | Монтаж кабеля гофре | м | 15 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Гофра 16 | м | 15 | Подрядчик
121 | Установка распредкоробки | шт | 1 |  |  |  |  | Распредкоробка | шт | 1 | Подрядчик
122 | Монтаж кабеля в кабель-канале | м | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 2 | Подрядчик
123 | Монтаж выключателей | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный, белый | шт | 1 | Подрядчик
124 | Установка плинтуса потолочного для подвесного потолка | м.п. | 5,4 |  |  |  |  | Плинтус потолочный | м.п. | 6 | Подрядчик
125 | Обратный монтаж потолка Армстронг | м2 | 3.6 |  |  |  |  | Потолок Армстонг | м2 | 1.59 | Повт. исп.
Кабинет начальника, приёмная
126 | Замена пробок глухих на пробки проходные 3/4 на алюминиевых радиаторах | шт | 4 | Пробка глухая 3/4 | шт | 4 | Стр. мусор | Пробка проходная 3/4 | шт | 4 | Подрядчик
127 | Установка кранов маевского | шт | 4 |  |  |  |  | Кран маевского | шт | 4 | Подрядчик
Кабинет 207
128 | Демонтаж-монтаж радиатора биметаллического 8 секций | шт | 1 | Радиатор биметаллический 8 секций | шт. | 1 | Повт. исп. | Радиатор биметаллический 8 секций | шт | 1 | Повт. исп.
129 | Замена шарового крана | шт | 2 | Кран-шаровый американка 3/4 | шт. | 2 | Стр. мусор | Кран-шаровый американка 3/4 | шт | 2 | Подрядчик
1 этаж
Проходная
130 | Демонтаж / монтаж камеры видеонаблюдения | шт | 1 | [7 empty] | Подрядчик
131 | Прокладка кабеля в гофре | м | 40 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Essential Nexans, Категория 5е | м | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Гофра диам.16 | м | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Клипсы для гофры диам.16 | шт | 50 | Подрядчик
132 | Окраска стен по обоям водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 44.42 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная акриловая | т | 0,013 | Подрядчик
Кабинет 113
133 | Демонтаж металлической оконной решетки | кг | 50 | Металлическая решетка | кг | 50 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
Гараж
134 | Разборка бетонных полов толщиной 200мм | м2 | 20 | Бетонный лом | тн | по расценке | Стр. мусор
135 | Устройство основания из ПГС сред.толщиной 100мм с уплотнением | м2 | 20 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 2,0 | Подрядчик
136 | Устройство бетонных полов толщиной 200мм | м2 | 20 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | 4,08 | Подрядчик
Прочие работы
137 | Разработка грунта вручную 2200х1700х200 мм | м2/м3 | 3,74/0,75 | [7 empty] | Подрядчик
138 | Устройство подушки из ПГС толщ. 100 мм с уплотнением вибротрамбовками | м2/м3 | 3,74/0,37 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 0.47 | Подрядчик
139 | Монтаж дорожной плиты ПД 20-15-6 (1990*1490*170) | шт | 1 |  |  |  |  | Дорожная плита ПД 20-15-6 (1990*1490*170) | шт | 1 | Подрядчик
140 | Сверление отверстий диам.10мм в металлической пластине толщ. 5 мм. | шт | 16 | [7 empty] | Подрядчик
141 | Сверление отверстий диам.10мм в бетоне глубиной 100мм. | шт | 16 | [7 empty] | Подрядчик
142 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения | кг | 48.74 |  |  |  |  | Труба 20*40*2 | кг | 18.36 | Подрядчик
[8 empty] | Труба 40*40*3 | кг | 26.88 | Подрядчик
[8 empty] | Лист стальной 150х150х5 мм (4 шт) | кг | 3.5 | Подрядчик
[8 empty] | Болт анкерный забивной М10*97 с гайкой | шт | 16 | Подрядчик
143 | Устройство ограждения (h=1,95м) из профлиста | м.п. | 10.92 |  |  |  |  | Профнастил С10*0,7 (цвет по согласованию) | м2 | 10.92 | Подрядчик
144 | Окраска ранее неокрашенных металлических поверхностей ограждения на 2 раза | м2 | 2.666 |  |  |  |  | Грунт-эмаль РЖАВОСТОП серая | кг | 0,7 | Подрядчик
145 | Установка уголков ПВХ | м.п | 50 |  |  |  |  | Уголок ПВХ 30*30 мм | м.п. | 30,0 | Подрядчик
146 | Перенос мебели | шт | 100 | [7 empty] | Подрядчик
147 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | [8 empty] | Подрядчик
148 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | [8 empty] | Подрядчик
Производство ремонтных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ. Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Разработал
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов