## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2024 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на Ремонт административного здания, здания гаража и элементов благоустройства
Заларинского производственного участка Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., п.Залари, ул. Ленина, 105б
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Административное здание
1 | Замена плинтуса | п.м. | 109,0 | Плинтус ПВХ | п.м. | 109,0 | стр. мусор | Плинтус ПВХ | м2 | 109,0 | подрядчик
2 | Замена линолеума | м2 | 107,0 | Линолеум | м2 | 107,0 | стр. мусор | Линолеум типа "Таркет" класс 33 клей для линолеума | м2 | норма | подрядчик
3 | Демонтаж монтаж фанеры пола | м2 | 20 | Фанера 18мм ФК шлифованная сорт 3/4 | м2 | 20 | стр. мусор | Фанера толщ. 18мм ФК шлифованная сорт 3/4 | м2 | 20 | подрядчик
4 | Замена подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 107,0 | Подвесной потолок "Армстронг" | м2 | 107,0 | стр. мусор | Подвесной потолк "Армстронг" | м2 | норма | подрядчик
5 | Демонтаж, монтаж силовых розеток накладного монтажа розеток | шт. | 29,0 | Розетка силовая накладного монтажа на 1 место | шт. | 14,0 | стр. мусор | Розетка силовая накладного монтажа на 1 место | шт. | 14,0 | подрядчик
|  |  |  | Розетка силовая накладного монтажа на 2 места | шт. | 6,0 | стр. мусор | Розетка силовая накладного монтажа на 2 места | шт. | 6,0 | подрядчик
|  |  |  | Розетка силовая накладного монтажа на 3 места | шт. | 9,0 | стр. мусор | Розетка силовая накладного монтажа на 3 места | шт. | 9,0 | подрядчик
6 | Замена выключателей накладного монтажа | шт. | 9,0 | Выключатель накладного монтажа | шт. | 9,0 | стр. мусор | Выключатель накладного монтажа | шт. | 9 | подрядчик
7 | Замена светодиодных панелей с использованием дополнительных потолочных подвесов | шт. | 28 | Светильник светодиодный 600х600 Пнель светодиодная 600х600 | шт. | 4 24 | повт.исп. стр. мусор | Светильник светодиодный 600х600 Светильник светодиодный 600х600 Подвесы потолка "Амстронг" | шт. | 4 24 56 | повт.исп. подрядчик подрядчик
8 | Демонтаж, монтаж кнопочных выключателей жалюзи | шт | 7 | Выключатель клавишный SWB для накладного монтажа | шт | 5 2 | повт.исп. стр. мусор | Выключатель клавишный SWB для накладного монтажа | шт | 5 2 | повт.исп. подрядчик
9 | Демонтаж, монтаж кабель-каналов | п.м. | 75,0 | Кабель-канал | м | 75,0 | стр.мусор | Кабель-канал 16*10 Кабель-канал 40*20 | м | 75,0 | подрядчик
10 | Демонтаж, монтаж объемных датчиков сигнализации | шт. | 6 | Объемный датчик | шт. | 6 | повт.исп. | Объемный датчик | шт. | 6 | повт.исп.
11 | Демонтаж, монтаж дымовых датчиков сигнализации | шт. | 12 | Дымовой датчик | шт. | 12 | повт.исп. | Дымовой датчик | шт. | 12 | повт.исп.
12 | Демонтаж, монтаж блока питания | шт. | 1 | Блок питания "РИП-12" | шт | 1 | повт.исп. | Блок питания "РИП-12" | шт | 1 | повт.исп.
13 | Демонтаж, монтаж тепловой завесы | шт. | 1,0 | Тепловая завеса | шт. | 1,0 | повт.исп. | Тепловая завеса | шт. | 1,0 | повт.исп.
14 | Демонтаж, монтаж металлических порогов | п.м. | 21 | пороги металлические | п.м. | 21 | стр. мусор | Пороги металлические | п.м. | 21 | подрядчик
15 | Демонтаж, монтаж конвекторов | шт. | 9 | Конвектор 1,5 кВт | шт. | 7 2 | повт.исп. стр. мусор | Конвектор 1,5 кВт | шт. | 7 2 | повт.исп. Подрядчик
16 | Демонтаж, монтаж дверных наличников | п.м. | 87,2 | Наличник дверной | п.м. | 87,2 | стр. мусор | Наличник дверной (цвет согласовать с заказчиком) | п.м. | 87,2 | подрядчик
17 | Демонтаж, монтаж мебельных досок шириной 250мм | п.м. | 10 | Мебельная доска 250мм | м | 10,0 | повт.исп. | мебельная доска 250мм | м | 10 | повт.исп.
18 | Монтаж мебельных досок шириной 250мм | п.м. | 8.4 |  |  |  |  | мебельная доска 250мм (цвет согласовать с заказчиком | м | 8,4 | подрядчик
19 | Замена оконной ручки | шт | 1 | Ручка оконная | шт | 1 | стр. мусор | Ручка оконная металлическая для ПВХ окон | шт | 1 | подрядчик
20 | Замена наличников ПВХ | м2 | 0.7056 | Наличник ПВХ | м2 | 0.7056 | стр. мусор | наличник ПВХ | м2 | 0.71 | подрядчик
21 | Замена ПВХ откосов | м2 | 1.6938 | Откос ПВХ | м2 | 1.6938 | стр. мусор | откос ПВХ 250мм | м2 | 1.6938 | подрядчик
22 | Замена уголка ПВХ 20х20 | п.м. | 8.9 | Уголок ПВХ 20х20 | п.м. | 8.9 | стр. мусор | Уголок ПВХ 20х20 | п.м. | 8.9 | подрядчик
23 | Демонтаж, монтаж вент. решёток для отверстий Ø100мм | шт | 30 | Вент. решётка для отверстий Ø100мм | шт | 30 | повт.исп. | Вент. решётка для отверстий Ø100мм | шт | 30 | повт.исп.
24 | Снятие обоев | м2 | 275 | Обои текстурные | м2 | 275,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
25 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 74.25 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая | кг | норма | подрядчик
26 | Шпаклевание стен ГКЛ толщ. 3мм | м2 | 74.25 |  |  |  |  | Шпатлёвка гипсовая типа "Bergauf Fugen Gips" | т | норма | подрядчик
27 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 275,0 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая | кг | норма | подрядчик
28 | Оклейка стен обоями | м2 | 275 |  |  |  |  | Обои текстурные под окраску клей обойный | м2 кг | норма норма | подрядчик
29 | Окраска обоев ВД составом | м2 | 275,0 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная матовая цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
30 | Замена подоконников ПВХ | п.м. | 1,7 | Подоконник ПВХ | м | 1,7 | стр. мусор | подоконник ПВХ | м | 1,7 | подрядчик
31 | Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой | шт. | 7 |  |  |  |  | Уплотнитель | п.м. | 65,0 | подрядчик
32 | Замена дверных ручек с механизмом замка | комплект | 7 |  |  |  |  | Ручка дверная защелка, завертка типа AJAX DK610 BL-BK черная | комплект | 7 | подрядчик
33 | Замена филтрующего элемента вытяжной вентиляции | шт | 1 |  |  |  |  | Фильтр воздушный | шт | 1 | подрядчик
34 | Произвести испытания эл.проводки и оборудования с составлением технического отчета. | шт. | 1 | [7 empty] | подрядчик
Гараж
1 | Демонтаж монтаж бетонного пола гаража толщ. 150мм | м3 | 0.4 | Бетон М200 | м3 | 0.4 | стр. мусор | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
2 | Изготовление и монтаж арматурной сетки, шаг 100мм | кг | 21.6 |  |  |  |  | Арматура А-III d-8мм | кг | 21.6 | подрядчик
3 | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 20 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf | т | норма | подрядчик
4 | Окраска стен ПФ составом с частичной расчисткой старой краски до 35% грунтованием шпаклеванием | м2 | 80 |  |  |  |  | Краска масляная для наружных работ цвет согласовать с заказчиком Грунтовка акриловая Шпаклёвка | кг кг кг | норма норма норма | подрядчик
5 | Демонтаж, монтаж металлической лестницы смотровой ямы | кг | 20 | Лестница металлическая | кг | 20 | повт.исп. | Лестница металлическая | кг | 20 | повт.исп.
6 | Масляная окраска досок настила смотровой ямы за 2 раза | м2 | 7,0 |  |  |  |  | Масляная краска ПФ | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование поверхности ворот за 2 раза | м2 | 12,0 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
8 | Масляная окраска ранее окрашенных ворот гаража с двух сторон | м2 | 12,0 |  |  |  |  | Грунт-эмаль РЖАВОСТОП (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Замена светильника | шт | 1 | Светильник светодиодный | шт | 1 | Стр. мусор | Светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102) | шт | 1 | подрядчик
Благоустройство
1 | Демонтаж опорных столбов, площадки, ступеней крыльца и пандуса | м2 | 7.2 | Доска обрезная 40 мм Террасная доска из древесно-полимерного композита толщиной 30мм Брус 100х100 | м3 м3 | 0,5 0,072 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж покрытия крыльца из резиновых плит | м2 | 7 | Плита резиновая | м2 | 7 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Замена доводчика калитки | шт | 2 | Доводчик газовый DSM-150M | шт | 2 | стр. мусор | Доводчик газовый типа DSM-150M | шт | 2 | подрядчик
5 | Замена светодиодного прожектора на вывески | шт | 3 | Прожектор светодиодный | шт | 3 | стр. мусор | Прожектор светодиодный 10W | шт | 3 | подрядчик
6 | Замена прожектора наружного освещения | шт. | 2 | Прожектор светодиодный с датчиком движения | шт. | 2 | стр. мусор | Прожектор светодиодный с датчиком движения 20W | шт | 2 | подрядчик
7 | Разборка дорожки из плитки | м2 | 2.7 | Плитка тротуарная | м2 | 2.7 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Разработка грунта вручную 300х300х300 - 14 шт | м3 | 0.378 | [7 empty] | подрядчик
9 | Изготовление и монтаж закладных деталей | шт | 14 |  |  |  |  | Пластина металлическая 100х100х3 мм (14 шт) | кг | 3.28 | подрядчик
[8 empty] | Арматура 8 Аll | кг | 2.9
10 | Бетонирование фундамента | м3 | 0.378 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 0.378 | подрядчик
11 | Изготовление и монтаж площадки и ступеней крыльца | кг | 162.84 |  |  |  |  | Труба профильная стальная 60х60х5 Уголок 50х50х5 | кг кг | 54,27 108,57 | подрядчик
12 | Заполнение конструкций крыльца тротуарной плиткой | м2 | 4.32 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300x300x50 мм | м2 | 4,32 | подрядчик
13 | Устройство ограждения пандуса и крыльца | кг | 30.7 |  |  |  |  | Труба профильная 20х40х3 | кг | 30.7 | подрядчик
14 | Изготовление и монтаж металлоконструкций пандуса | кг | 139.07 |  |  |  |  | Уголок 50х50х5 | кг | 61.07 | подрядчик
[8 empty] | Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 610 1000х2000х6 мм | кг | 78 | подрядчик
| Демонтаж светильников вывески | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник диодный | шт | 3 | подрядчик
15 | Грунтование металлических конструкций крыльца и пандуса за 1 раз | м2 | 5 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
16 | Окраска металлических конструкций крыльца и пандуса за 2 раза | м2 | 5 |  |  |  |  | Краска МА-15 цвет серый | кг | норма | подрядчик
17 | Монтаж светильников наружного освещения | шт. | 2 |  |  |  |  | Светильник с датчиком движения | шт. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Фотореле 10 A, 2200 Вт, цвет белый, IP44 | шт | 1
18 | Отсыпка прилегающей территории из песчано-гравийной смеси толщ. 120мм | м2 | 53.6 |  |  |  |  | ПГС толщ. 120мм | м3 | 6,43 | подрядчик
19 | Разработка грунта вручную 1700*900*200 мм | м2/м3 | 1,53/0,306 | [7 empty] | подрядчик
20 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщ.150 мм | м3 | 0,27 |  |  |  |  | ПГС толщ 150мм | м3 | норма | подрядчик
21 | Изготовление и монтаж арматурной сетки шаг 100 | кг | 12.087 |  |  |  |  | Арматура A-III d-8мм | кг | 12.087 | подрядчик
22 | Изготовление и монтаж транспортировочных петель | кг | 0,8 |  |  |  |  | Арматура A-III d-8мм | кг | 0,8 | подрядчик
23 | Укладка бетонной смеси М200 (В15) тощиной 200мм с монтажом и разборкой опалубки | м2 | 1.53 |  |  |  |  | Бетонная смесь М200 (В15) | м3 | 0,3 | подрядчик
[8 empty] | Доска 20х2000 | м3 | 0.064 | подрядчик
24 | Изготовление и монтаж закладных деталей (4 шт) | кг | 3,1 |  |  |  |  | Пластина 150х100х3 Арматура A-III d-8мм | кг кг | 1,4 1,7 | подрядчик
25 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения | кг | 43.4 |  |  |  |  | Труба профильная 60х60х3 Труба профильная 20х40х1,5 | кг кг | 31,5 11,9 | подрядчик
26 | Грунтование металлических конструкций за 1 раз | м2 | 3.58 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 цвет серый | кг | норма | подрядчик
27 | Окраска ранее неокрашенных металлических поверхностей ограждения на 2 раза | м2 | 3.58 |  |  |  |  | Краска ПФ (цвет серый) | м2 | 3.58 | подрядчик
28 | Устройство ограждения (h=1,5м) из профлиста | п.м. | 6 |  |  |  |  | Профнастил С10*0,7 (цвет серый) | м2 | 6 | подрядчик
29 | Грунтование бака ТКО за 1 раз | м2 | 3.78 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
30 | Покраска металлического бака ТКО за 2 раза | м2 | 3.78 |  |  |  |  | Краска ПФ (цвет серый) | кг | норма | подрядчик
Прочие работы
1 | Замена навесных замков | шт | 3 | Замок навесной | шт | 3 | стр. мусор | Замок навесной | шт | 3 | подрядчик
2 | Нанесение спец. обозначений аэрозольной краской | м2 | 1,5 |  |  |  |  | Эмаль аэрозольная (цвет красный) | кг | 0,36 | подрядчик
3 | Устройство ручки на входные калитки | шт | 4 |  |  |  |  | Ручка скоба Пластина металлическая | шт шт | 4 4 | подрядчик
4 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 4 | [7 empty] | подрядчик
5 | Влажная уборка помещений | м2 | 107 | [7 empty] | подрядчик
6 | Вывоз строительного мусора на растояние до 15км | т | 4 |  | т |  | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
Начальник Заларинкого ПУ Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Э.С. Шевченко
Инженер 2 кат. по надзору за зданиями и сооружениями ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин