## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2025 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт арендованных помещений, находящихся на первом этаже двухэтажного нежилого панельного здания (магазин)
по адресу: Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, мк-н Гагарина, 214.
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
1 | Демонтаж//монтаж ТВ | шт | 1 | Телевизор 32" Кронштейн крепления | шт шт | 1,0 1,0 | п/исп | Телевизор 32" Кронштейн крепления | шт шт | 1,0 1,0 | п/исп
2 | Замена обоев | м2 | 135 | Обои | м2 | 135 | стр.мусор | Обои под покраску | м2 | норма | подрядчик
3 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 67.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | норма | подрядчик
4 | Шпатлевание стен за 2 раза | м2 | 67.5 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | т | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 135 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | норма | подрядчик
6 | Окраска обоев ВД-АК | м2 | 135 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВД-АК | кг | норма | подрядчик
7 | Замена мебельных досок шириной 250мм | м | 5.372 | Мебельная досока шир. 250мм | м | 5.372 | стр.мусор | Мебельная досока шириной 250мм (цвет согласовать с заказчиком) | м | 5.37 | подрядчик
8 | Замена потолочных плит | м2 | 50,0 | Плита потолочная 600х600 | м2 | 50,0 | стр.мусор | Плита потолочная 600х600 (Ангара) | шт | 139,0 | подрядчик
9 | Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" | м2 | 22 |  |  |  |  | Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте | м2 | 22 | подрядчик
10 | Демонтаж//монтаж светильников 600х600 в подвесных потолках типа "Армстронг" | шт | 19,0 | Светильник 600х600 | шт | 18 | Передать заказчику | Светодиодный светильник типа NLP-MS2-36-6.5K (гарантия 5 лет) Подвесы | шт шт | 19,0 38,0 | подрядчик
11 | Замена светильника накладного 600*600 | шт | 1,0 | Светильник 600х600 | шт | 1,0 | Передать заказчику | Панель светодиодная ГСО-0472 36Вт/5700К призма, б/др. ГС я01 Драйвер унив. СДП-0653 12-40вт ГС | шт шт | 1,0 1,0 | подрядчик
12 | Демонтаж//монтаж силовой розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 | Розетка силовая на 2 поста с заземлением | шт | 3 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста с заземлением | шт | 8 | подрядчик
13 | Монтаж распределительной коробки | шт | 3 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100х100 | шт | 3 | подрядчик
14 | Монтаж силового кабеля в гофрированной трубе | м | 30 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнгLs3х2,5 ГОСТ | м | 30.6 | подрядчик
[8 empty] | Труба гофрированная D20 мм ПВХ легкая с протяжкой цвет серый | м | 30 | подрядчик
15 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом без изоляции в сан.узле | м2 | 13,5 |  |  |  |  | Гипсокартон влагостойкий 12 мм типа Knauf 2500x1200 мм | м2 | 15,12 | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали 60x27x3000 мм | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали 28х27x3000 мм | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Подвес прямой для потолочного профиля 60x27 мм, Евростандарт | шт | норма | подрядчик
16 | Демонтаж металлического решётчатого блока | м2 | 2.03 | [7 empty] | подрядчик
17 | Демонтаж облицовки из ОСБ плит толщиной 12мм | м2 | 4.06 | [7 empty] | подрядчик
18 | Демонтаж утеплителя из Экструдированного пенополистирола XPS (Пеноплекс) | м2 | 2.03 | [7 empty] | подрядчик
19 | Монтаж металлического дверного блока | м2 | 1.968 |  |  |  |  | Дверь входная Тесей-100 960х2050 мм | м2 | 1.968 | подрядчик
20 | Замена входной двери | м2 | 4.608 |  |  |  |  | Дверь входная металлическая 1600*2880 | м2 | 4.608 | подрядчик
21 | Ремонт откосов входной двери | м2 | 1.728 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка | т | норма | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для фасадов и цоколей типа Luxens матовая цвет серый | норма | норма | подрядчик
22 | Демонтаж ОСБ плит со стен | м2 | 6.09 | [7 empty] | подрядчик
23 | Демонтаж оконных металлических решёток | м2 | 9.657 | Решётка оконная металлическая | т | 0.222 | п/исп |  |  |  | п/исп
24 | Демонтаж оконного водоотлива | м.п. | 7.32 | Отлив оконный | м.п. | 7.32 | стр.мусор |  |  |  | п/исп
25 | Облицовка фасада металлосайдингом в горизонтальном исполнении с устройством металл каркаса без пароизоляционного слоя | м2 | 35.168 |  |  |  |  | Сайдинг металлический в комплекте типа Сайдинг Lбрус-15х240 (VALORI-Grey-0.5) Планка угла наружного 75х75х3000 Планка J-профиль 24х18х3000 Планка стыковочная сложная 75х3000 Планка завершающая сложная 30х25х3000 | м2 | норма | подрядчик
26 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 11.7 |  |  |  |  | Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,45 мм Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвет белый 300х3000 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием 200х2000 мм полиэстер | м.п. | норма | подрядчик
27 | Резка металлических решеток | м.п./рез | 0,5/8 | [7 empty] | подрядчик
28 | Монтаж оконных металлических решёток | м2 | 9.52 |  |  |  |  | Решётка оконная металлическая | т | 0.222 | п/исп
29 | Окраска ранее окрашенных поверхностей оконной решётки | м2 | 9.52 |  |  |  |  | Грунт-эмаль по ржавчине 5 в 1 типа Лакра цвет белый | норма | норма | подрядчик
30 | Монтаж покрытия пола из резиновой плитки | м2 | 8 |  |  |  |  | Резиновая плитка 500x500x30 мм серый 0.25 м² | м2 | 8 | подрядчик
31 | Замена уличного светильника | шт | 1 | Светильник уличный потолочный накладного монтажа | шт | 1 | стр.мусор | Светильник уличный потолочный типа Inspire Mahina 1500 Лм 4000 К IP44 цвет белый | шт | 1 | подрядчик
32 | Смена вентиляционных решёток | шт. | 5,0 | Декоративные вентиляционные решетки 200x300мм | шт. | 5,0 | стр.мусор | Декоративные вентиляционные решетки 200x300мм | шт. | 5,0 | подрядчик
33 | Демонтаж//монтаж кабель-канала 25*16 | м | 6 | Кабель-канал 20х15 | м | 4 | стр.мусор | Кабель-канал 25*16 | м | 6 | подрядчик
34 | Монтаж кабель-канала 40х20 | м | 2.6 |  |  |  |  | Кабель-канал 40х20 | м | 2.6 | подрядчик
35 | Демонтаж//монтаж кабель-канала 75х20 | м | 16 | Кабельканал 75х20 | м | 9 | стр.мусор | Кабельный канал 75 х 20 x 2000 мм, с 2 перегородками, типа SPL (Саянский пластик) | м | 16 | подрядчик
[8 empty] | Соединительная деталь 75х20мм, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 3 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка торцевая 75х20мм, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 2 | подрядчик
36 | Демонтаж//монтаж cиловых розеток для кабель-канала 75х20 | шт | 17 | Электрическая розетка 2К+З, немецкий стандарт | шт | 12 | стр.мусор | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, с защитными шторками, винтовые зажимы, 16 А, белый, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 17 | подрядчик
|  |  |  | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 12 | стр.мусор | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 17 | подрядчик
37 | Демонтаж//монтаж розеток информационных для кабель-канала 75х20 | шт шт | 8 16 | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 4 | стр.мусор | Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | подрядчик
|  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 8 | стр.мусор | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, типа SPL (Саянский пластик) | шт. | 16 | подрядчик
38 | Монтаж кабеля UTP в кабель-канале | м | 167.82 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Essential Nexans, Категория 5е | м | 60 | стр.мусор | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м | 171 | подрядчик
39 | Тестирование линии | пар | 32 | [7 empty] | Подрядчик
40 | Демонтаж//монтаж эл.очереди | кмп | 1 | ТВ 30" | шт | 1 | п/исп | ТВ 30" | шт | 1 | п/исп
|  |  |  | Крепление ТВ | шт | 1 | п/исп | Крепление ТВ | шт | 1 | п/исп
|  |  |  | Табло эл.очереди | шт | 4 | п/исп | Табло эл.очереди | шт | 3 | п/исп
|  |  |  | Кронштейн табло эл.очереди | шт | 4 | п/исп | Кронштейн табло эл.очереди | шт | 3 | п/исп
|  |  |  | Пульт оценки | шт | 4 | п/исп | Пульт оценки | шт | 3 | п/исп
|  |  |  | Сервер эл. очереди | шт | 1 | п/исп | Сервер эл. очереди | шт | 1 | п/исп
41 | Замена встраиваемых 2-х клавишных выключателей | шт | 2 | Выключатель встраиваемых 2-х клавишных | шт | 2 | стр.мусор | Выключатель встраиваемый типа Schneider electric Blanca BLNVS006501 2 клавиши цвет белый | шт | 2 | подрядчик
42 | Демонтаж алюминиевой перегородки с одним дверным блоком | м2 | 10.0924 | Алюминиевая перегородка | м2 | 10.0924 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
|  | м2 | 1.7008 | Алюминиевая дверной блок | м2 | 1.7008 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
43 | Монтаж каркаса подиума из доски 4,21х2,65 | м2 | 11.1565 |  |  |  |  | Доска сухая 40х150х4.0 сосна | м3 | 0.18 | подрядчик
[8 empty] | Уголок крепежный усиленный оцинкованный 130x130x100x1.8 | шт | 24 | подрядчик
44 | Обшивка торца подиума ГКЛ | м2 | 0.8905 |  |  |  |  | ГКЛ 12,5 мм | м2 | 0.8905 | подрядчик
45 | Облицовка торца плиткой керамогранитной | м2 | 0.8905 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная типа Шахтинская Гермес 40x40x0.8 см матовый цвет серый | м2 | 0.8905 | подрядчик
46 | Устройство настила из фанеры | м2 | 11.1565 |  |  |  |  | Фанера 21 мм нешлифованная 1525x1525 мм, ФК сорт 4/4, 2.325 м² | м2 | 11.1565 | подрядчик
47 | Устройство линолеума | м2 | 11.1565 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 11.1565 | подрядчик
48 | Монтаж плинтуса | м | 7 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ 62мм | м | 7 | подрядчик
49 | Монтаж алюминиевого уголка | м | 7 |  |  |  |  | Уголок алюминиевый 30*30*1,5 (цвет серебро) | м | 7 | подрядчик
50 | Монтаж порогов алюминиевых | м | 30.69 |  |  |  |  | Порог алюминиевый 30 мм | м | норма | подрядчик
51 | Демонтаж//монтаж дымовых датчиков | шт | 6 | Дымовой датчик | шт | 6 | п/исп | Дымовой датчик | шт | 6 | п/исп
52 | Демонтаж//монтаж объёмных датчиков | шт | 3 | Объёмных датчик | шт | 3 | п/исп | Объёмных датчик | шт | 3 | п/исп
53 | Замена линолеума | м2 | 15.34 | Линолеум | м2 | 15.34 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий | м2 | 15.34 | подрядчик
54 | Замена плинтуса | м | 20 | Плинтус ПВХ | м | 20 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м | 20 | подрядчик
55 | Замена алюминиевого порожка | м | 2 | Порог алюминиевый 30мм | м | 2 | стр.мусор | Порого алюминиевый 30мм | м | 2 | подрядчик
56 | Замена ПВХ уголка | м | 20 | Уголок ПВХ 30х30 | м | 20 | стр.мусор | Уголок ПВХ 30х30 цвет белый | м | 20 | подрядчик
57 | Резка металл трубы d-20мм | шт | 3 | [7 empty] | подрядчик
58 | Нарезка резьбы на металл. Трубе d-20мм | шт | 3 | [7 empty] | подрядчик
59 | Монтаж переходной муфты с 3/4 на 1/2 | шт | 2 |  |  |  |  | Муфта переходная типа СТМ CRRS1134 1 1/2"x3/4" ВР латунь | шт | 2 | подрядчик
60 | Монтаж переходной муфты с 3/4 на полипропилен d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  | Муфта комбинированная типа РВК 3/4"x20 мм ВР полипропилен | шт | 1 | подрядчик
61 | Монтаж полипропиленовой трубы d-20мм | м | 3 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая типа Valfex армированная алюминием 20x3.4 мм SDR 6 PN 25 | м | 3 | подрядчик
[8 empty] | Муфта комбинированная типа Valfex 3/4"x20 мм НР полипропилен | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Угол 90° Политэк 20x20 мм полипропилен | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Клипса D-20мм. | шт | 5 | подрядчик
62 | Демонтаж//монтаж унитаза | шт | 1 | Унитаз | шт | 1 | п/исп | Унитаз | шт | 1 | п/исп
63 | Замена переходной манжеты | шт | 1 | Манжета для унитаза | шт | 1 | стр.мусор | Манжета для унитаза Tim эксцентрическая BBWC1212R | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый типа Axton уксусный санитарный белый 280 мл | шт | 1 | подрядчик
64 | Монтаж медной трубы d-15мм | м | 5 |  |  |  |  | Труба медная отожженная 15 мм | м | 5 | подрядчик
[8 empty] | Угольник 90 вн-нар 15 мм | шт | 6 | подрядчик
[8 empty] | Крепёж для медных труб | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель с нар.рез 15Х1/2 (Brass Male Adaptor 15Х1/2) | шт | 2 | подрядчик
65 | Монтаж шарового крана | шт | 3 |  |  |  |  | Кран шаровой Stout 1/2" ВР латунь ручка рычаг | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кран шаровой прямой LD Pride DN20 PN40 3/4" ВР/НР ручка рычаг латунь | шт | 1 | подрядчик
66 | Ремонт керамической плитки | м2 | 0.06 |  |  |  |  | Клей для плитки типа Церезит CM11 Pro | норма | норма | подрядчик
67 | Монтаж ревизионного люка | шт | 1 |  |  |  |  | Люк ревизионный 200x300 Equation цвет белый | шт | 1 | подрядчик
68 | Замена смесителя | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | стр.мусор | Смеситель типа Delinia Kalo, цвет хром | шт | 1 | подрядчик
68 | Замена гибкой подводки | шт | 3 | Подводка гибкая | шт | 3 | стр.мусор | Гибкая подводка для воды типа Equation 1/2" М10-15.5 штуцер-гайка 100 см | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Гибкая подводка для воды типа Equation 1/2" внутренняя-внутренняя резьба 50 см | шт | 1 | подрядчик
69 | Замена сифона раковины | шт | 1 | Сифон для раковины | шт | 1 | стр.мусор | Сифон для раковины АНИ Пласт ø32 мм | шт | 1 | подрядчик
70 | Монтаж системы вентиляции | м.п | 2 | Осевой вентилятор | шт | 1 | стр.мусор | Переходник угловой для плоских-круглых воздуховодов Equation 55x110 мм D100 мм пластик | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Колено вертикальное для плоских воздуховодов Equation 55x110 мм пластик | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Крепление для плоских воздуховодов Equation 55x110 мм пластик | шт | 5 | подрядчик
[8 empty] | Воздуховод плоский Equation 55x110 мм 1 м | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плоских воздуховодов Equation 55x110 пластик | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Тройник для плоских воздуховодов Equation 55x110 мм пластик | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Колено горизонтальное для плоских воздуховодов Equation 55x110 мм 90 градусов пластик | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Вентилятор канальный вытяжной типа Equation D100 мм 34 дБ 135 м3/ч цвет белый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Анемостат типа Equation D100 мм пластик цвет белый | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Хомут для гибких воздуховодов Эра D90-110 мм металл | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый Kudo Praktik санитарный уксусный белый 260 мл | шт | 1 | подрядчик
Прочие работы
1 | Монтаж//демонтаж малярной ленты | м.п. | 30 | Малярная лента | м.п. | 30 | стр. мусор | Малярная лента | м.п. | 30 | подрядчик
2 | Влажная уборка помещений | м2 | 72.2
3 | Клининговая уборка помещений | м2 | 72.2
4 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 0.24 | [7 empty] | подрядчик
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 0.24 | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются мебель и иные загромождающие помещения предметы. Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов
Инженер по надзору за ЗиС 2 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин