## 1
Приложение №___ к договору №___ от ___________
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
________________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"___"_______________2025 г. | [7 empty] | "___"_______________2025 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт нежилых арендованных помещений Нижнеудинского производственного участка Тулунского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1-2
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Помещение №2 Зона ожидания
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 60.48 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 11 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 11 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 11 | подрядчик
4 | Замена кабель-канала | п.м. | 7.5 | Кабель-канал | п.м. | 7.5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х40 | п.м. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 | п.м.. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 40х100 | п.м.. | 0.5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 16х16 | п.м.. | 3 | подрядчик
5 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встраиваемый | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Рамка для выключателя | шт | 1 | подрядчик
6 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
7 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
8 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 60.5 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 60.48 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 60.5 | подрядчик
9 | Демонтаж/монтаж мебельных досок | шт. | 2 | Мебельная доска 250мм саморезы 4х45мм | шт | 2 | повт. исп | Мебельная доска 250мм х 1800мм | шт | 2 | повт.исп
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 2 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 2 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Замена оконных откосов, (1 окно) | м2. | 2,7 | Откосы ПВХ | м2. | 2.7 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 2 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 2.7 | подрядчик
13 | Замена подоконной доски (1 окно) | м2.. | 0.9 | Доска подоконная | м2. | 0.9 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 0.9 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | 2 | подрядчик
14 | Утепление откосов оконных (1 окно) | м2. | 2.7 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 1 | подрядчик
15 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (1 шт.) | м. | 10 | Резиновый уплотнитель | м. | 10 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 10 | подрядчик
16 | Замена дверной ручки | шт | 1 | Дверная ручка | шт | 1 | стр.мусор | Ручка для металлических противопожарных дверей | шт | 1 | подрядчик
17 | Замена вентиляционной решетки 300х300 | шт | 1 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | стр.мусор | Решетка вентиляционная 300х300 | шт. | 1 | подрядчик
Помещение№3 Фронт-зона
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 53.1 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 12 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 12 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 12 | подрядчик
3 | Замена силовой розетки, встроенной в кабель-канал | шт. | 1 | Розетка накладная 1 местная | шт. | 1 | стр.мусор | Розетка накладная 1-местная | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена выключателя 2 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
5 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
6 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
7 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 49.3 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 49.3 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 49.3 | подрядчик
8 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
9 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
10 | Замена оконных откосов, (2 окна) | м2. | 5,4 | Откосы ПВХ | м2. | 5.4 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 4 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 5.4 | подрядчик
11 | Замена подоконной доски (2 окна) | м2.. | 1.8 | Доска подоконная | м2. | 1.8 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 1.8 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма
12 | Утепление откосов оконных (2 окна) | м2. | 5.4 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 2 | подрядчик
13 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (2 шт.) | м. | 20 | Резиновый уплотнитель | м. | 20 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 20 | подрядчик
14 | Монтаж информационного табло электронной очереди (окно №5) | шт | 1 |  |  |  |  | Труба круглая хромированая 25х0,8х1500 мм | м | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Фланец для трубы с боковым креплением | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Шайба декоративная d 25 мм (хром) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Хомут крепления | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Информационное табло | шт | 1 | подрядчик
15 | Монтаж кабеля для информационного табло | м | 16 |  |  |  |  | Кабель UTP | м | 16 | подрядчик
[8 empty] | Стяжки кабельные нейлоновые | шт | 15 | подрядчик
Помещение №6 кабинет №2
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 77.01 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 8 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 8 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 8 | подрядчик
3 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена линолеума полукоммерческого | м2. | 50 | Линолеум полукоммерческий | м2. | 50 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий 3 м | м2.. | норма | подрядчик
5 | Замена порога одноуровневого | п.м. | 8.5 | Порог | п.м. | 8.5 | стр.мусор | Порог одноуровневый 40 мм | п.м. | 8.5 | подрядчик
6 | Замена дверного порога | п.м. | 1 | Порог 30мм | п.м. | 1 | стр.мусор | Порог дверной 30мм | п.м. | 1 | подрядчик
7 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
8 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
9 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 50 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 50 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 50 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Демонтаж/монтаж мебельных досок | шт. | 4 | Мебельная доска 250мм | шт | 4 | повт. исп | Мебельная доска 250мм х 6000мм | шт. | 4 | повт.исп
13 | Замена оконных откосов, (2 окна) | м2. | 5,4 | Откосы ПВХ | м2. | 5.4 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 4 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 5.4 | подрядчик
14 | Замена подоконной доски (2 окна) | м2.. | 1.8 | Доска подоконная | м2. | 1.8 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 1.8 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма
15 | Утепление откосов оконных (2 окна) | м2. | 5.4 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 2 | подрядчик
16 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (2 шт.) | м. | 20 | Резиновый уплотнитель | м. | 20 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 20 | подрядчик
17 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 27.8 | Плинтус ПВХ | п.м. | 27.8 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 27.8 | подрядчик
Помещение №4 кабинет №3
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 77.02 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 8 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 8 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 8 | подрядчик
3 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена линолеума полукоммерческого | м2. | 50 | Линолеум полукоммерческий | м2. | 50 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий 3 м | м2.. | норма | подрядчик
5 | Замена порога одноуровневого | п.м. | 8.5 | Порог | п.м. | 8.5 | стр.мусор | Порог одноуровневый 40 мм | п.м. | 8.5 | подрядчик
6 | Замена дверного порога | п.м. | 1 | Порог 30 мм | п.м. | 1 | стр.мусор | Порог дверной 30 мм | п.м. | 1 | подрядчик
7 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
8 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
9 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 50 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 50 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 50 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Демонтаж/монтаж мебельных досок | шт. | 5 | Мебельная доска 250мм | шт | 5 | повт. исп | Мебельная доска 250мм х 1800мм | шт. | 5 | повт.исп
13 | Замена оконных откосов, (2 окна) | м2. | 5,4 | Откосы ПВХ | м2. | 5.4 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 4 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 5.4 | подрядчик
14 | Замена подоконной доски (2 окна) | м2.. | 1.8 | Доска подоконная | м2. | 1.8 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 1.8 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
15 | Утепление откосов оконных (2 окна) | м2. | 5.4 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 2 | подрядчик
16 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (2 шт.) | м. | 20 | Резиновый уплотнитель | м. | 20 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 20 | подрядчик
17 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 27.8 | Плинтус ПВХ | п.м. | 27.8 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 27.8 | подрядчик
Помещение №8 кабинет №4
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 64.84 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 6 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 6 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 6 | подрядчик
3 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена линолеума полукоммерческого | м2. | 37.5 | Линолеум полукоммерческий | м2. | 37.5 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий 3 м | м2.. | норма | подрядчик
5 | Замена порога одноуровневого | п.м. | 6.7 | Порог | п.м. | 6.7 | стр.мусор | Порог одноуровневый 40 мм | п.м. | 6.7 | подрядчик
6 | Замена дверного порога | п.м. | 1 | Порог 30 мм | п.м. | 1 | стр.мусор | Порог дверной 30мм | п.м. | 1 | подрядчик
7 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
8 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
9 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 37.5 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 37.5 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 37.5 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Демонтаж/монтаж мебельных досок | шт. | 4 | Мебельная доска 250мм | шт | 4 | повт. исп | Мебельная доска 250мм х 1800мм | шт. | 4 | повт.исп
13 | Замена оконных откосов, (2 окна) | м2. | 5,4 | Откосы ПВХ | м2. | 5.4 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 4 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 5.4 | подрядчик
14 | Замена подоконной доски (2 окна) | м2.. | 1.8 | Доска подоконная | м2. | 1.8 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 1.8 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма
15 | Утепление откосов оконных (2 окна) | м2. | 5.4 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 2 | подрядчик
16 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (2 шт.) | м. | 20 | Резиновый уплотнитель | м. | 20 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 20 | подрядчик
17 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 23.6 | Плинтус ПВХ | п.м. | 23.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 23.6 | подрядчик
Помещение №9 кабинет №5
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 47.24 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 4 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 4 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 4 | подрядчик
3 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена линолеума полукоммерческого | м2. | 19.1 | Линолеум полукоммерческий | м2. | 19.1 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий 4 м | м2. | норма | подрядчик
5 | Замена порога одноуровневого | п.м. | 6.7 | Порог | п.м. | 6.7 | стр.мусор | Порог одноуровневый 40 мм | п.м. | 6.7 | подрядчик
6 | Замена дверного порога | п.м. | 1 | Порог 30 мм | п.м. | 1 | стр.мусор | Порог дверной 30 мм | п.м. | 1 | подрядчик
7 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
8 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
9 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 19.1 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 19.1 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 19.1 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Монтаж мебельных досок | шт. | 2 |  |  |  |  | Мебельная доска 250мм х 1200мм | шт. | 2 | подрядчик
13 | Замена оконных откосов, (1 окно) | м2. | 2,7 | Откосы ПВХ | м2. | 2.7 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 2 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 2.7 | подрядчик
14 | Замена подоконной доски (1 окно) | м2.. | 0.9 | Доска подоконная | м2. | 0.9 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 0.9 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
15 | Утепление откосов оконных (1 окна) | м2. | 2.7 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 1 | подрядчик
16 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (1 шт.) | м. | 10 | Резиновый уплотнитель | м. | 10 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 10 | подрядчик
17 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 16.6 | Плинтус ПВХ | п.м. | 16.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 16.6 | подрядчик
Помещение №10 кабинет №6
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 60.28 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 4 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 4 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 4 | подрядчик
3 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
4 | Замена линолеума полукоммерческого | м2. | 30.8 | Линолеум полукоммерческий | м2. | 30.8 | стр.мусор | Линолеум полукоммерческий 2,5 м | м2.. | норма | подрядчик
5 | Замена порога одноуровневого | п.м. | 5.5 | Порог | п.м. | 5.5 | стр.мусор | Порог одноуровневый 40 мм | п.м. | 5.5 | подрядчик
6 | Замена дверного порога | п.м. | 1 | Порог 30 мм | п.м. | 1 | стр.мусор | Порог дверной 30 мм | п.м. | 1 | подрядчик
7 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
8 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
9 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 30.8 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 30.8 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 30.8 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
11 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
12 | Демонтаж/монтаж мебельных досок | шт. | 2 | Мебельная доска 250мм |  |  |  | Мебельная доска 250мм х 1800мм | шт. | 2 | повт.исп
13 | Замена оконных откосов, (1 окно) | м2. | 2,7 | Откосы ПВХ | м2. | 2.7 | стр.мусор | Пена монтажная | балон | 2 | подрядчик
[8 empty] | Откос оконный 3000x600x10 мм | м2. | 2.7 | подрядчик
14 | Замена подоконной доски (1 окно) | м2. | 0.9 | Доска подоконная | м2. | 0.9 | стр.мусор | Доска подоконная 600*2000 мм | м2. | 0.9 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма
15 | Утепление откосов оконных (1 окна) | м2. | 2.7 |  |  |  |  | Пена монтажная 1000 мл | балон | 1 | подрядчик
16 | Замена уплотнителя створки окна ПВХ, регулировка створки (1 шт.) | м. | 10 | Резиновый уплотнитель | м. | 10 | стр.мусор | Резиновый уплотнитель для ПВХ окон | м. | 10 | подрядчик
17 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 22.2 | Плинтус ПВХ | п.м. | 22.2 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 22.2 | подрядчик
Помещение №11 Склад
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 53.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 2 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 2 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 2 | подрядчик
3 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
4 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
5 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
6 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 19.04 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 19.04 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 19.04 | подрядчик
Помещение №12 Архив
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 55.14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 2 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 2 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 2 | подрядчик
3 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
4 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
5 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
6 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 20.4 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 20.4 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 20.4 | подрядчик
Помещение №11 кабинет №7
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 61.18 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 4 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 4 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 4 | подрядчик
3 | Замена кабель-канала | п.м. | 8.5 | Кабель-канал | п.м. | 8.5 | стр.мусор | Кабель-канал 20х75 | п.м. | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 | п.м.. | 6 | подрядчик
4 | Замена силовой розетки | шт. | 4 | Розетка накладная 1 местная | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка накладная 1-местная | шт. | 2 | подрядчик
|  |  |  | Розетка накладная 2 местная | шт | 2 | стр.мусор | Розетка накладная 2 местная | шт. | 2 | подрядчик
5 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
6 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
7 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
8 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 27.6 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 27.6 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 27.6 | подрядчик
9 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
10 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
11 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 21.8 | Плинтус ПВХ | п.м. | 21.8 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 21.8 | подрядчик
12 | Ремонт ГКЛ стен | м2. | 0.2 | ГКЛ | м2. | 0.2 | стр.мусор | ГКЛ 12,5 мм | м2. | 0.2 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50/50 | м. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Армирующая сетка серпянка | п.м.. | норма | подрядчик
13 | Шпатлевание ГКЛ стен за 2 раза | м2. | 0.2 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
14 | Грунтование ГКЛ стен за 2 раза | м2. | 0.2 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
15 | Окраска стен ГКЛ краской ВД- АК | м2. | 0.2 |  |  |  |  | Краска ВД- АК | кг. | норма | подрядчик
Помещение №17 санузел
1 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 4 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 4 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 4 | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 1 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 1 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 1 | подрядчик
3 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 1 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
4 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 1 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
5 | Замена вентиляционной решетки 150*150 | шт | 1 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | стр.мусор | Решетка вентиляционная 150х150 | шт. | 1 | подрядчик
6 | Замена унитаза | шт | 1 | Унитаз | шт | 1 | стр.мусор | Унитаз | шт | 1 | подрядчик
8 | Замена гофры унитаза | шт | 1 | Гофра | шт | 1 | стр.мусор | Гофра d-110 мм | шт | 1 | подрядчик
9 | Замена подводки унитаза | шт | 1 | Подводка | шт | 1 | стр.мусор | Подводка 400 мм | шт | 1 | подрядчик
11 | Герметизация стыка унитаза и пола | п.м. | 1.2 |  |  |  |  | Герметик белый санитарный 600 мл | шт | 0.5 | подрядчик
12 | Замена смесителя раковины | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | стр.мусор | Смеситель однорычажный | шт | 1 | подрядчик
13 | Замена подводки смесителя | шт | 2 | Подводка | шт | 1 | стр.мусор | Подводка d -600 мм | шт | 2 | подрядчик
14 | Герметизация стыков раковины и пьедестала | п.м. | 0.9 |  |  |  |  | Герметик белый санитарный 600 мл | шт | 0.5 | подрядчик
Помещение №16 столовая
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 53.96 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 4 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 4 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 4 | подрядчик
3 | Замена кабель-канала | п.м. | 10.5 | Кабель-канал | п.м. | 10.5 | стр.мусор | Кабель-канал10х10 | п.м. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 100х60 | п.м.. | 3.5
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 | п.м.. | 5 | подрядчик
4 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка накладная 1 местная | шт. | 1 | стр.мусор | Розетка накладная 1-местная | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Розетка накладная 4 местная | шт | 1 | стр.мусор | Розетка накладная 4 местная | шт. | 1 | подрядчик
5 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 3 | Выключатель | шт. | 3 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 3 | подрядчик
6 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
7 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
8 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 22.2 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 22.2 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 22.2 | подрядчик
10 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 3.6 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
9 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 3.6 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
11 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 19.4 | Плинтус ПВХ | п.м. | 19.4 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 19.4 | подрядчик
12 | Ремонт ГКЛ стен | м2. | 1 | ГКЛ | м2. | 1 | стр.мусор | ГКЛ 12,5 мм | м2. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50/50 | м. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Армирующая сетка серпянка | п.м.. | норма | подрядчик
13 | Шпатлевание ГКЛ стен за 2 раза | м2. | 1 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
14 | Грунтование ГКЛ стен за 2 раза | м2. | 1 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
15 | Окраска стен ГКЛ краской ВД- АК | м2. | 1 |  |  |  |  | Краска ВД- АК | кг. | норма | подрядчик
16 | Замена вентилятора вытяжного | шт | 2 | Вытяжка вентилятор | шт. | 2 | стр.мусор | Вентилятор осевой вытяжной Ballu BAF-FW-120 D120 мм 33 дБ 190 м3/ч обратный клапан цвет белый | щт. | 2 | подрядчик
17 | Замена смесителя раковины | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | стр.мусор | Смеситель однорычажный | шт | 1 | подрядчик
18 | Замена подводки смесителя | шт | 2 | Подводка | шт | 2 | стр.мусор | Подводка d -600 мм | шт | 2 | подрядчик
19 | Герметизация стыков раковины и пьедистала | п.м. | 0.9 |  |  |  |  | Герметик белый санитарный 600 мл | шт | 0.5 | подрядчик
20 | Расчистка шва вентиляционного канала | п.м. | 0.79 | Пыль бетона, остатки старого герметика. |  |  | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
21 | Заделка шва между вентиляционным каналом и внутренней стеной | п.м. | 0.785 |  |  |  |  | Гидроизоляция морозостойкая Пенекрит | кг | норма | подрядчик
Помещение №15 серверная
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 43.54 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 2 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 2 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 2 | подрядчик
3 | Замена кабель-канала | п.м. | 6.5 | Кабель-канал | п.м. | 6.5 | стр.мусор | Кабель-канал 100х50 | п.м. | 4.5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 | п.м. | 2 | подрядчик
4 | Демонтаж/монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
5 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт. | 1 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт. | 1 | повт.исп
6 | Замена выключателя 1 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
7 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 14.4 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 14.4 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 14.4 | подрядчик
8 | Замена плинтуса ПВХ | п.м. | 14.6 | Плинтус ПВХ | п.м. | 14.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | п.м. | 14.6 | подрядчик
9 | Монтаж Угла ПВХ L 3000 мм (откос двери) | м | 2 |  |  |  |  | Уголок ПВХ 30х30 | м | 2 | подрядчик
Помещение №14 коридор
1 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 126 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 7 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 7 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 7 | подрядчик
3 | Замена кабель-канала | п.м. | 9 | Кабель-канал | п.м. | 9 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 | п.м. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 16х10 | п.м. | 7 | подрядчик
4 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 47.8 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 47.8 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 47.8 | подрядчик
5 | Замена выключателя 2 клавишного | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
6 | Замена выключателя 1 клавишного (санузла) | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный накладной | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №1 тамбур
1 | Замена подвесного потолка Армстронг | м2. | 5 | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 5 | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте | м2. | 5 | подрядчик
2 | Замена светодиодных светильников | шт. | 1 | Cветильник светодиодный с драйвером в комплекте накладной | шт. | 1 | стр.мусор | Универсальный светильник (светодиодная панель) Navigator 93 575 NLP-OS6-36-4K | шт. | 1 | подрядчик
3 | Замена входного металлического дверного блока с терморазрывом 1,2*2,1 | шт | 1 | Дверной блок металлический | шт | 1 | стр. мусор | Дверной блок входной с терморазрывом 1,2 х2,1 | шт. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | норма |  | подрядчик
| Замена доводчика |  |  | Доводчик | шт | 1 | стр. мусор | Доводчик | шт | 1 | подрядчик
4 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2. | 9 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
5 | Усиление стойки крепления | [6 empty] | Металлический уголок 50х50х5 | т | 0.001508 | подрядчик
6 | Замена анкеров крепления стойки алюминиевой перегородки | шт | 6 | Болт анкерный | шт | 4 | стр.мусор | Болт анкерный клиновой 12-65/160 | шт/тн | 6/0,000015 | подрядчик
6 | Грунтование Труб d-107 мм | м2. | 1 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
7 | Окраска труб D 107 мм с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 30% | м2. | 1 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска акриловая для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
Прочие работы
1 | Расчистка кирпичной стены от мха | м2. | 1 | [7 empty] | подрядчик
2 | Обработка гидроизоляцией вентиляционного канала и внешней стены здания | м2. | 1 |  |  |  |  | Гидроизоляция морозостойкая типа Пенетрон | кг | норма | подрядчик
3 | Заделка шва между вентиляционным каналом и внешней стеной | п.м. | 0.785 |  |  |  |  | Гидроизоляция морозостойкая типа Пенекрит | кг | норма | подрядчик
4 | Монтаж козырька вентиляционного канала | шт | 1 |  |  |  |  | Козырек защитный VO-400 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Дюбель-гвоздь | шт | норма | подрядчик
5 | Окраска металлических конструкций пандуса с частичной расчисткой металлических поверхностей от старой краски 35 % | м2. | 5,0 | Лакокрасочные отходы |  |  | стр.мусор | Краска ПФ 115 | кг | норма | подрядчик
6 | Грунтование металлических конструкций пандуса | м2. | 5 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг. | норма | подрядчик
7 | Замена ковра грязезащиты | шт | 2 | Покрытие резиновое | м2. | 2 | стр.мусор | Покрытие резиновое ячеистое ЗИГ-ЗАГ | м2. | 2 | подрядчик
Прочее
1 | Влажная уборка помещений | м2. | 457.64 | [7 empty] | подрядчик
2 | Клининговая уборка | м2. | 457.64 | [7 empty] | подрядчик
3 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | т. | 1.5 | [7 empty] | подрядчик
4 | Вывоз стороительного мусора | т | 1.5 | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Примечания:
1. | Потолочные светильники передать заказчику по Акту приёма-передачи.
2. | Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л.Баженов
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Кустарев И.С.

## Лист1
Капитальный ремонт помещений ООО "Иркутскэнергосбыт" по адресу: г. Нижнеудинск
наименование | общее | Помещение №2 Зона ожидания | Помещение№3 Фронт зона | Помещение №6 кабинет №2 | Помещение №4 кабинет №3 | Помещение № 8 кабинет №4 | Помещение № 9 кабинет №5 | Помещение № 10 кабинет №6 | Помещение № 11 Склад | Помещение № 12 Архив | Помещение № 11 кабинет № 7 | Помещение № 17 санузел | Помещение № 16 столовая | Помещение № 15 серверная | Помещение № 14 коридор | Помещение № 1 тамбур
Стены | 843,49 | 60 | 53.1 | 77,01 | 77,02 | 64.84 | 47.24 | 60.28 | 53.98 | 55.14 | 61.38 | - | 54.96 | 43.54 | 126 | 9
полы (линолиум) | 200.075 | - | - | 50 | 50.15 | 50.015 | 19.11 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
Плинтус ПВХ | 173.8 | - | - | 27.8 | 27.8 | 23.6 | 16.6 | 22.2 | - | - | 21.8 | - | 19.4 | 14.6 | - | -
Потолок ARMSTRONG | 457.64 | 60.5 | 49.3 | 50 | 50 | 37.5 | 19.1 | 30.8 | 19.04 | 20.4 | 27.6 | 4 | 22.2 | 14.4 | 47.8 | 5
Светильники | 76 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1
Выключатель 1 клавишный | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -
Выключатель 2 клавишный | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -